Приложение 2

к приказу Управления образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

организации и проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
|  | Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 2024/2025 учебный год на территории муниципального района | до 25.08.2024 | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Подготовка приказа УО по организации и проведению олимпиады  | до 05.09.2024 | Мозгунова Ю.А. | Размещение на сайте УО |
|  | Создание на официальном сайте УО страницы школьного этапа ВсОШ, размещение материалов ШЭ ВсОШ | до 25.08.2024, в период проведения ШЭ ВсОШ | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Заседание оргкомитета по организации и проведению школьного этапа олимпиады | до 10.6.09.2024, затем по мере необходимости | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Подготовка и размещение на сайте УО приказов: - об ответственном лице за организацию и проведение Олимпиады в МР;- об утверждении требований к организации и проведению олимпиад по предметам;- об утверждении составов жюри, апелляционных групп школьного этапа Олимпиады;– об утверждении проходных баллов на муниципальный этап Олимпиады. | до 25.08.2024до 10.09.2024 11.09.2024до 11.09.2024до 26.10.2024 | Мозгунова Ю.А. | Размещение на сайте УО |
|  | – назначение ответственного за организацию и проведение ШЭ ВсОШ в ОО;– назначение ответственного за организационно-методическое и техническое сопровождение ШЭ ВсОШ на платформе «Сириус. Курсы»;– направление сведений о вышеуказанных лицах по форме (Приложение 3) в Управление образования (Мозгуновой Ю.А.) на электронный адрес: mozgunovayu@taimyr-edu.ru | до 10.09.2024 | Руководители ОО | Предоставление сведений по форме |
|  | Издание организационного приказа о проведении ШЭ ВсОШ, утверждающего:* организационный комитет по проведению ШЭ ВсОШ;
* составы жюри по предметным олимпиадам (по всем предметам ВсОШ кроме: математики, физики, информатики, химии, биологии, астрономии);
* составы апелляционных комиссий по каждой предметной олимпиаде, в том числе по предметам, проводимым на платформе «Сириус. Курсы»;

– направление приказа в Управление образования (Мозгуновой Ю.А.) на электронный адрес: mozgunovayu@taimyr-edu.ru | до 10.09.2024 | Руководители ОО |  |
|  | Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об ознакомлении с Порядком ВсОШ, согласий на участие и публикацию олимпиадных работ детей в сети Интернет | до 13.09.2024 | Оргкомитет ОО | Форма заявления в приложении к приказу УО |
|  | Создание на сайте образовательной организации вкладки «Школьный этап ВсОШ», размещение там материалов по ШЭ ВсОШ, в том числе ссылки на официальный сайт Управления образования вкладку «Школьный этап ВсОШ 2023/2024 учебного года»: <http://taimyr-edu.ru/node/1911> | до 13.09.2024, в период проведения ШЭ ВсОШ | Оргкомитет ОО |  |
|  | Проведение информационной кампании для обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения ШЭ ВсОШ, в том числе через официальный сайт образовательной организации, родительские чаты, страницы образовательной организации в социальных сетях | с 03.09.2024 по 18.09.2024, в период проведения ШЭ ВсОШ | Оргкомитет ОО |  |
|  | Проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе на платформе «Сириус. Курсы» | 18.09.2024 по 27.10.2024 | Оргкомитет ОО, жюри, апелляционные комиссии, Мозгунова Ю.А.Шугайлюк А.И. | Оформление протоколов и рейтинговых таблиц, приказов об определении победителей предметных олимпиад, размещение информации на сайте УО и ОО |
|  | Работа с ОО по представлению материалов ШЭ ВсОШ | За сутки до проведения олимпиады по каждому предмету | Шугайлюк А.И | Направляются электронной почтой в адрес ОО |
|  | Обеспечение текстами олимпиадных заданий участников олимпиады | В день проведения олимпиады по предмету | Оргкомитет ОО | тиражирование |
|  | Организация работы жюри и апелляционных комиссий предметных олимпиад | период проведения ШЭ ВсОШ | Оргкомитет ОО |  |
|  | Инструктаж ассистентов, членов жюри и апелляционных комиссий | В день проведения олимпиады | Ответственные в ОО |  |
|  | Скачивание и раздача кодов участникам ШЭ ВсОШ для предметов проводимых на платформе «Сириус.Курсы» (на каждый предмет участнику выдается отдельный код) | В день проведения олимпиады | Ответственные в ОО |  |
|  | Оказание помощи участникам ШЭ ВсОШ в получении доступа к предварительным результатам (в случае, если участник не может сделать этого самостоятельно) | через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» | Ответственные в ОО |  |
|  | Обеспечение работы общественных наблюдателей | В день проведения олимпиады | Оргкомитет ОО |  |
|  | Предоставление предварительных и итоговых протоколов, рейтинга победителей и призеров по каждому предмету, сканированных работ победителей  | с 21.09.2024 по 08.11.2024 | Оргкомитет ОО | Размещение на стендах в ОО, сайте УО и ОО после каждого предмета |
|  | Предоставление отчетной документации о проведении школьного этапа олимпиады | до 08.11.2024 | Оргкомитет ОО | Согласно отдельному Приказу УО |
|  | Размещение протоколов и работ победителей и призеров олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО, сайте УО | с 21.09.2024 по 08.11.2024 | Ответственные в ОО, Мозгунова Ю.А, |  |
|  | Внесение результатов ШЭ ВсОШ в подсистему КИАСУО «Одаренные дети»  | до 08.11.2024 | Ответственные лица за ведение базы КИАСУО в ОО | Согласно Приказу УО |
|  | Контроль своевременного внесения ОО результатов ШЭ ВсОШ в подсистему КИАСУО «Одаренные дети»  | с 27.09.2024 по 08.11.2024 | Шугайлюк А.И., муниципальный ответственные лица за ведение базы КИАСУО  | Направление сведений в УО в установленные сроки |
|  | Подготовка сводных протоколов, рейтинговых таблиц по ШЭ ВсОШ, своевременное направление в УО | В сроки установленные приказом УО | Шугайлюк А.И.  |  |
|  | Заполнение региональной базы школьного этапа ШЭ ВсОШ | В период подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | Шугайлюк А.И. |  |
|  | Подготовка отчета о проведении ШЭ ВсОш и направление в Министерство образования Красноярского края | до 15.11.2024 | Мозгунова Ю.А. |  |